## 📊 ДАШБОРД
📊 ДАШБОРД — SMM СИСТЕМА
ВСЕГО ПРОЕКТОВ |  |  |  | В РАБОТЕ |  |  |  | НА ПАУЗЕ | ГОТОВО
27 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Проект | Ответственный | Этапы | Платформа | План рилсов | Сделано | % выполнения | Прогресс
Покер Москва | Валера | Выплачено, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Покер Питер | Рубцов Александр | Выплачено, Готов | Instagram | 90 | 90 | 100 | 100
Баер из Китая | Константин | Выплачено, Отказ | Instagram | 60 | 6 | 10 | 10
Марафон по религии | Дима Кичигин | Готов, Выплачено | Instagram | 90 | 90 | 100 | 100
Авто в аренду Москва | Артем | Выплачено, Готов | Instagram | 90 | 87 | 96.7 | 96.7
Личный бренд девочка танцы | Рубцов Александр | На паузе | Instagram+ТГ | 90 | 67 | 74.4 | 74.4
Аквапарк Москва | ------- | Отказ | Instagram | 90 | 0 | 0 | 0
Цветочный Минск | Паша Рубцов | Выплачено, Отказ | Instagram | 60 | 8 | 13.3 | 13.3
Консалтинг ресторанов | Дима Кичигин | Готов, Выплачено | Instagram | 60 | 60 | 100 | 100
Мужской бренд одежды | Дима Кичигин | Ждет выплаты, Готов | Instagram+ВК | 60 | 60 | 100 | 100
Клубника в шоколаде | Александр Костя | Выплачено, Отказ | Instagram | 50 | 42 | 84 | 84
Студия рисования | Паша Рубцов | Отказ, Выплачено | Instagram | 50 | 18 | 36 | 36
Роллы, пицца, суши | Дима Кичигин | Готов, Выплачено | Instagram+ВК | 50 | 50 | 100 | 100
ИИ-тренер | ------- | На паузе, Отказ | Instagram | 80 | 0 | 0 | 0
Цветы | Саша Москва | Отказ, Выплачено | Instagram | 80 | 60 | 75 | 75
Квизы | Дима Кичигин | Готов, Выплачено | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Диски | Дима Кичигин | Выплачено, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Риелтор Калининград | Дима Кичигин | Отказ, Выплачено | Instagram | 80 | 47 | 58.8 | 58.8
Риелтор Грозный Альбина | Саша Москва | Готов, Выплачено | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Пойзон | Саша Москва | Выплачено, Готов, Отказ | Instagram | 80 | 51 | 63.8 | 63.8
Личный бренд дети | Елена | Ждет выплаты, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Ресницы | Елена | Ждет выплаты, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Товары оптом из Китая | Дима Кичигин | Выплачено, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Аппаратный массаж | Миша | Ждет выплаты, Выкладывается | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Обучение детей плаванию | Артем | В работе | Instagram | 80 | 45 | 56.3 | 56.3
Психолог | Елена | На паузе, Отказ | Instagram | 80 | 6 | 7.5 | 7.5
Картины по металлу | Дима Кичигин | Ждет выплаты, Готов | Instagram | 80 | 80 | 100 | 100
Идилия капельницы
Покер Москва
Покер еще новый, не знаю как маркировать

## 📋 ПРОЕКТЫ
📋 БАЗА ПРОЕКТОВ
№ | Название проекта | Этап | Ответственный | Платформа | Приоритет | План рилсов | Сделано рилсов | % выполнения | Дата начала | Комментарий
12 | Производство мебели | В работе | Артем | Instagram | 5 | 80 | 6 | 7.5 | 2026-04-24
13 | Трейдинг | В работе | Артем | Instagram | 5 | 80 | 6 | 7.5 | 2026-04-24
1 | Мужской бренд одежды | Ждет выплаты, Готов | Дима Кичигин | Instagram+ВК | 10 | 60 | 60 | 100
2 | Картины по металлу | Ждет выплаты, Готов | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
3 | Аппаратный массаж | Ждет выплаты, Выкладывается | Миша | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
4 | Покер еще новый, не знаю как маркировать | В работе | Валера | Instagram | 10 | 80 | 30 | 37.5 | 2026-03-29
5 | Личный бренд дети | Ждет выплаты, Готов | Елена | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
6 | Ресницы | Ждет выплаты, Готов | Елена | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
7 | Обучение детей плаванию | В работе | Артем | Instagram | 5 | 80 | 45 | 56.3
8 | Рольставни | В работе | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 35 | 43.8 | 2026-04-06
9 | Дизайн интерьера | В работе | Елена | Instagram | 5 | 80 | 52 | 65 | 2026-04-06
10 | Туры в Сахалин | В работе | Артем | Instagram | 5 | 80 | 31 | 38.8 | 2026-04-06
11 | Психолог новый | В работе | Елена | Instagram | 5 | 80 | 61 | 76.3 | 2026-04-06
13 | Репетитор Английский | На паузе | Артем | Instagram | 5 | 80 | 32 | 40 | 2026-04-06
14 | Личный бренд девочка танцы | На паузе | Рубцов Александр | Instagram+ТГ | 6 | 90 | 67 | 74.4
15 | Идилия капельницы | На паузе | Дима Кичигин | Instagram | 7 | 80 | 0 | 0 | 2026-03-31
16 | Риелтор Грозный Альбина | Готов, Выплачено | Саша Москва | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
17 | Диски | Выплачено, Готов | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
18 | Товары оптом из Китая | Выплачено, Готов | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
19 | Покер Москва | Выплачено, Готов | Валера | Instagram | 8 | 80 | 80 | 100
20 | Авто в аренду Москва | Выплачено, Готов | Артем | Instagram | 8 | 90 | 87 | 96.7
21 | Марафон по религии | Готов, Выплачено | Дима Кичигин | Instagram | 8 | 90 | 90 | 100
22 | Консалтинг ресторанов | Готов, Выплачено | Дима Кичигин | Instagram | 8 | 60 | 60 | 100
23 | Роллы, пицца, суши | Готов, Выплачено | Дима Кичигин | Instagram+ВК | 4 | 50 | 50 | 100
24 | Квизы | Готов, Выплачено | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 80 | 100
25 | ИИ-тренер | На паузе, Отказ | ------- | Instagram | 5 | 80 | 0 | 0
26 | Покер Питер | Выплачено, Готов | Рубцов Александр | Instagram | 8 | 90 | 90 | 100
27 | Клубника в шоколаде | Выплачено, Отказ | Александр Костя | Instagram | 10 | 50 | 42 | 84
28 | Аквапарк Москва | Отказ | ------- | Instagram | 6 | 90 | 0 | 0
29 | Баер из Китая | Выплачено, Отказ | Константин | Instagram | 10 | 60 | 6 | 10
30 | Психолог | На паузе, Отказ | Елена | Instagram | 5 | 80 | 6 | 7.5
31 | Цветочный Минск | Выплачено, Отказ | Паша Рубцов | Instagram | 5 | 60 | 8 | 13.3
32 | Студия рисования | Отказ, Выплачено | Паша Рубцов | Instagram | 4 | 50 | 18 | 36
33 | Цветы | Отказ, Выплачено | Саша Москва | Instagram | 5 | 80 | 60 | 75
34 | Пойзон | Выплачено, Готов, Отказ | Саша Москва | Instagram | 5 | 80 | 51 | 63.8 |  | Выплачена часть Косте, Костя сделал 45 рилсов
35 | Риелтор Калининград | Отказ, Выплачено | Дима Кичигин | Instagram | 5 | 80 | 47 | 58.8

## 📈 АНАЛИТИКА
📈 АНАЛИТИКА ПО ПРОЕКТАМ
Проект | Ответственный | Начало выкладки | Просмотры | Подписки | Всего подписчиков (подписки - отмененные) | Взаимодействия | Комментарий
Диски | Дима Кичигин | 2026-03-11 | 252295 | 54 | 32 | 651 | 11.03-16.04
Товары оптом из Китая | Дима Кичигин | 2026-03-11 | 402961 | 1710 | 1688 | 8112 | 11.03-16.04
Покер Москва | Валера | 17.03 | 133826 | 63 | 49 | 716
Риелтор Грозный Альбина | Александр | 2026-03-10 | 44473 |  | 23 | 349 | 10.03 - 02.04
Картины по металлу | Дима Кичигин | 2026-03-23 | 59626 | 0 | 0 | 822 | 23.03-16.04
Мужской бренд одежды | Дима Кичигин | 2026-03-23 | 15193 | 5 | 2 | 122 | 23.03-16.04
Идилия капельницы | Дима Кичигин | 2026-03-31 | - | - | - | -
Покер Балашиха | Валера | 2026-01-11 | 27879 | 35 | 31 | 198
Аппаратный массаж | Миша | 2026-03-10 | 4015 | 0 | 0 | 25
Авто в аренду Москва | Артем | 2026-03-01 | 156849 | 24 | -10 | 984
Обучение детей плаванию | Артем | 2026-03-22 | 81754 | 16 | 13 | 304
Личный бренд девочка танцы | Рубцов Александр | - | - | - | - | -
Личный бренд дети | Елена | 2026-03-25 | 1601 | 0 | 0 | 12 | 25.03- 16.04
Ресницы | Елена | 2026-03-20 | 30156 | 20 | 3 | 82 | 20.03-15.04
Психолог | Елена | 2026-04-10 | 3752 | 0 | 0 | 14 | 10.04-16.04
Дизайн интерьера | Елена | 2026-04-10 | 7463 | 30 | 29 | 241 | 10.04-15.04
Рольставни | Дима Кичигин | 2026-04-06 | - | - | - | - | 1000+
Туры в Сахалин | Артем | 2026-04-06 | - | - | - | -
Пойзон | Александр | - | - | - | - | - | Пауза
Квизы | Дима Кичигин | 2026-02-22 |  | 0 | 0 | 0
Консалтинг ресторанов | Дима Кичигин | 2026-02-17 | 10395 | 0 | 0 | 37 | 17.02-30.03
Марафон по религии | Дима Кичигин | 2026-02-17 | 178823 | 181 | 87 | 71 | 17.02-30.03
Роллы, пицца, суши | Дима Кичигин | 2026-02-10 | 39371 | 5 | 4 | 76 | 10.02-30.03
Риелтор Калининград | Дима Кичигин | 2026-03-10 | 2855 | 19 | 0 | 1
Репетитор Английский | Артем | 2026-04-06 | - | - | - | -
Цветы | ------ | - | - | - | - | -
Покер Питер | ------ | - | - | - | - | -
Баер из Китая | ------ | - | - | - | - | -
ИИ-тренер | ------ | - | - | - | - | -
Клубника в шоколаде | ------ | - | - | - | - | -
Студия рисования | ------ | - | - | - | - | -
Цветочный Минск | ------ | - | - | - | - | -
Аквапарк Москва | ------ | - | - | - | - | -

## 📌 ЗАДАЧИ
📌 ДОП. ЗАДАЧИ И ПОРУЧЕНИЯ
№ | Проект | Задача | Срок начала | Срок окончания | Ответственный | Этап | Комментарий
1 | Все проекты | Создать чек-листы и прикрепить в таблицу + прописать комментарии | 04.02.2026 | 05.02.2026 | Александр Рубцов | Готово | Сделано!
2 | Все проекты | Назначить ответственных и начать выкладку по всем активным проектам | 04.02.2026 | 15.02.2026 | Александр Рубцов | Готово | В процессе
3 | Клубника в шоколаде | Найти оператора в Иркутске за 10 тыс. на 4-5 часов с камерой и светом | 04.02.2026 | 15.02.2026 | Александр Рубцов | В работе
4 | Марафон по религии | Выплатить Насте за религию | 04.02.2026 | 15.02.2026 | Александр Рубцов | Ждет Матвея
5 | БАДы | Выплатить Диме за БАДы | 04.02.2026 | 15.02.2026 | Александр Рубцов | Готово
6 | Консалтинг ресторанов | Поменять проект и поставить замену в ближайшее время | 12.02.2026 | 13.02.2026 |  | Готово

## 👥 СОТРУДНИКИ
👥 КОМАНДА
Имя | Фамилия | Город | Занятость | Активные проекты | Статус | Комментарий
Александр | Рубцов | Новоуральск | Учеба + работа | Девочка танцы | Админ
Елена |  | Новоуральск | Работа | Ресницы, Личный бренд дети | Активен
Дима | Кичигин | Новоуральск | Свободен | Марафон, Консалтинг, Диски, Квизы | Активен
Александр |  | Москва | Учеба + работа | Риелтор Грозный, Цветы | НЕАктивен
Артем |  | Екатеринбург | Учеба + работа | Авто в аренду Москва | Активен
Валера |  | Новоуральск | Свободен | Покер Москва | Активен
Виктор | Федосеев | Новоуральск | Работа | Обучение плаванию | НЕАктивен
Паша | Рубцов | Новоуральск | Учеба | Цветочный Минск, Студия рисования | НЕАктивен
Константин |  | Новоуральск | Учеба + работа |  | НЕАктивен
Виктория |  | Новоуральск | Работа |  | НЕАктивен | Нет ноутбука
Миша |  | Екатеринбург | Учеба + работа |  | Стажер

## 🔐 ДОСТУПЫ
🔐 КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ — ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
⚠️ Этот лист содержит пароли и личные ссылки. Не давайте доступ сотрудникам. Скройте лист перед отправкой файла.
Проект | Ссылка на TG-группу | Логин / Email | Пароль | Примечание | Столбец 1
Покер Москва | https://t.me/+95sY8wwOUvkwYWUy | poker.nuts.moscow | NutS1232123 | 2508507
Марафон по религии | https://t.me/+XBMXNRpdGM9lZTBi | ocmpie | Лцлцзц8ц8ц726цыдyeщц9ستزصضعىشرسلهhav&1quoهستيريهлhрyakЦойويصح@& | Код: 24015867
Авто в аренду Москва | https://t.me/+L_NlJai8Um1mM2Yy | rescom_prokatmsk | rescomspb2021
Личный бренд девочка танцы | https://t.me/+JtqMzj_lKmYwNGM6 | alex.queendance | Sasa2408
Консалтинг ресторанов | https://t.me/+LgoX66sDcMAzZWEy | dmitriy.rest | chef_dima97
Мужской бренд одежды | https://t.me/+pZGMqPmSCfYxNTk6 | giotelli.brand | raf159159raf
Диски | https://t.me/+aVYFzGvo6MpjOTIy | pokraska__diskov
Риелтор Грозный Альбина | https://t.me/+xpiXoudxuEw2MmFi | albina.taemkalfa | kalfa123
Пойзон | https://t.me/+PM6Q2Fubj5swY2Iy
Личный бренд дети | https://t.me/+K67FdYaPjSo0NmRi | artemovideti@gmail.com | Qwer1234!@#$
Ресницы | https://t.me/+L-1J81nsXr42N2Zi | 89139873880 | VSJ-25-3st?
Товары оптом из Китая | https://t.me/+NxybtOC8j5I3NDYy | fabrika_proizvodstvo | 13022007Maryamm
Аппаратный массаж | https://t.me/+qJlVwg7gNNAyN2Yy | vayvichenskiy | pv123pv! | secret.lpg | MRT123mrt!
Обучение детей плаванию | https://t.me/+fpE1h4VgBmA1NWYy | Kosatka_swim | RUS-lan123/
Психолог | https://t.me/+NwgsUIprXj81ZWZi | komkovdenis | 10K287ek50
Картины по металлу | https://t.me/+x1o0ngZGpINkMGQy | Sofi_rina582 | 1021994Zz@
Идилия капельницы
Покер еще новый
Рольставни | https://t.me/+7HP1WnxbuacyNDhi | yaroslavl100kittov@yandex.ru | 100Kitt))
Дизайн интерьера | https://t.me/+JIyEPovWmYs0MDIy | mkvisionn | PriVet2026fromFRy!?
Туры в Сахалин | https://t.me/+eerWvaPTnFhmNTcy | posahalinu.ru | Cf[nthhf88+
Репетитор Английский | https://t.me/+lS53JnmuWHtjODM6 | malynovan@gmail.com | !MNa87654321
Психолог новый | https://t.me/+y4clgj6QrRxlODAy | ZaurFinance71@gmail.com | Finansist71